## Hoja1
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE TICS
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | Sistema Informatico de Gestión
ÁREA REQUIRIENTE: |  | Academica
USUARIO QUE SOLICITA: |  | Hector Lopez
RESPONSABLE DEL DESARROLLO |  | Fabricio Borja
NOMBRE DEL MÓDULO | DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO | FECHA INICO | FECHA ENTREGA | No. DE DÍAS | OBSERVACIONES
PB-01 ¦ Inicio de sesión | Acceso seguro con usuario y contraseña; valida credenciales, muestra error y redirige según rol. | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2 | Autenticación ¦ Sprint 1 ¦ Alta ¦ Dep.: Ninguna
PB-02 ¦ Cierre de sesión | Cierre manual o automático por inactividad para proteger el acceso al sistema. | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 1 | Autenticación ¦ Sprint 1 ¦ Alta ¦ Dep.: PB-01
PB-03 ¦ Registro de usuarios | Creación de usuarios con información básica y relación con rol institucional. | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2 | Gestión de roles ¦ Sprint 1 ¦ Alta ¦ Dep.: PB-01
PB-04 ¦ Asignación de roles | Asignación y modificación de roles: administrador, responsable(Basado en cada areapor jerarquia), evaluador y consultor. | 2026-04-17 | 2026-04-20 | 2 | Gestión de roles ¦ Sprint 1 ¦ Alta ¦ Dep.: PB-03
PB-05 ¦ Restricción por permisos | Control de acceso a módulos, acciones y consultas según el perfil autorizado. | 2026-04-21 | 2026-04-23 | 3 | Control de acceso ¦ Sprint 1 ¦ Alta ¦ Dep.: PB-04
PB-10 ¦ Definición de periodos | Creación de periodos con nombre, fechas, estado y descripción. | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2 | Gestión de periodos ¦ Sprint 1 ¦ Alta ¦ Dep.: PB-05
PB-06 ¦ Registro de criterios | Crear, editar, listar y desactivar criterios del modelo de evaluación institucional. | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2 | Gestión del modelo CACES ¦ Sprint 2 ¦ Alta ¦ Dep.: PB-05
PB-07 ¦ Registro de subcriterios | Administrar subcriterios asociados a un criterio existente. | 2026-04-30 | 2026-05-01 | 2 | Gestión del modelo CACES ¦ Sprint 2 ¦ Alta ¦ Dep.: PB-06
PB-08 ¦ Registro de indicadores | Administrar indicadores con descripción, medio de verificación y ponderación. | 2026-05-04 | 2026-05-06 | 3 | Gestión del modelo CACES ¦ Sprint 2 ¦ Alta ¦ Dep.: PB-07
PB-09 ¦ Elementos fundamentales | Crear, editar y relacionar múltiples elementos fundamentales por indicador. | 2026-05-07 | 2026-05-11 | 3 | Elementos fundamentales ¦ Sprint 2 ¦ Alta ¦ Dep.: PB-08
PB-11 ¦ Activación/cierre de periodos | Administrar el estado operativo del periodo y restringir la carga cuando corresponda. | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 2 | Gestión de periodos ¦ Sprint 2 ¦ Alta ¦ Dep.: PB-10
PB-12 ¦ Carga de evidencias | Carga de archivos vinculados con indicador, elemento fundamental y periodo. | 2026-05-14 | 2026-05-20 | 5 | Carga de evidencias ¦ Sprint 3 ¦ Alta ¦ Dep.: PB-09, PB-10
PB-13 ¦ Registro de metadatos | Captura de tipo, fecha, observaciones, responsable y estado de la evidencia. | 2026-05-21 | 2026-05-25 | 3 | Carga de evidencias ¦ Sprint 3 ¦ Alta ¦ Dep.: PB-12
PB-14 ¦ Validación previa | Validación de integridad del archivo y campos obligatorios antes del envío a revisión. | 2026-05-26 | 2026-05-28 | 3 | Validación de evidencias ¦ Sprint 3 ¦ Alta ¦ Dep.: PB-13
PB-15 ¦ Reemplazo con versionado | Nueva versión del documento manteniendo historial completo y versión vigente. | 2026-05-29 | 2026-06-04 | 5 | Control de versiones ¦ Sprint 3 ¦ Media-Alta ¦ Dep.: PB-12
PB-16 ¦ Consulta de versiones | Visualización del historial de versiones con fecha, responsable y observaciones. | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 2 | Control de versiones ¦ Sprint 3 ¦ Media ¦ Dep.: PB-15
PB-17 ¦ Envío a revisión | Transición de la evidencia desde 'cargada' a 'en revisión'. | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 2 | Flujo de aprobación ¦ Sprint 4 ¦ Alta ¦ Dep.: PB-14
PB-18 ¦ Revisión de evidencias | Consulta de detalle, archivo y metadatos de evidencias pendientes de revisión. | 2026-06-11 | 2026-06-15 | 3 | Flujo de aprobación ¦ Sprint 4 ¦ Alta ¦ Dep.: PB-17
PB-19 ¦ Aprobación de evidencia | Aprobación formal de evidencias con registro de fecha, usuario y comentario. | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 2 | Flujo de aprobación ¦ Sprint 4 ¦ Alta ¦ Dep.: PB-18
PB-20 ¦ Observación / rechazo | Registro de observaciones o rechazo para solicitar correcciones al responsable. | 2026-06-18 | 2026-06-22 | 3 | Flujo de aprobación ¦ Sprint 4 ¦ Alta ¦ Dep.: PB-18
PB-21 ¦ Corrección y reenvío | Gestión de devoluciones y nuevo envío a revisión tras correcciones. | 2026-06-23 | 2026-06-25 | 3 | Flujo de aprobación ¦ Sprint 4 ¦ Alta ¦ Dep.: PB-20, PB-15
PB-22 ¦ Bitácora de auditoría | Registro de creación, edición, eliminación, envío, aprobación y rechazo. | 2026-06-26 | 2026-06-30 | 3 | Auditoría ¦ Sprint 4 ¦ Media-Alta ¦ Dep.: PB-05
PB-23 ¦ Consulta de auditoría | Consulta filtrable de bitácora por usuario, módulo, acción y fecha. | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 2 | Auditoría ¦ Sprint 5 ¦ Media ¦ Dep.: PB-22
PB-24 ¦ Reporte por indicador | Generación de reportes filtrados por criterio, subcriterio, indicador y elemento. | 2026-07-03 | 2026-07-07 | 3 | Reportes ¦ Sprint 5 ¦ Media ¦ Dep.: PB-12, PB-22
PB-25 ¦ Reporte por estado | Consolidación de información por pendientes, aprobadas y observadas. | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 2 | Reportes ¦ Sprint 5 ¦ Media ¦ Dep.: PB-17, PB-19, PB-20
PB-26 ¦ Reporte por periodo | Consulta del avance de evidencias por periodo de evaluación. | 2026-07-10 | 2026-07-14 | 3 | Reportes ¦ Sprint 5 ¦ Media ¦ Dep.: PB-10, PB-24
PB-27 ¦ Consulta solo lectura | Acceso de solo lectura a módulos autorizados sin permitir edición. | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 2 | Consulta ¦ Sprint 5 ¦ Media ¦ Dep.: PB-05, PB-12
PB-28 ¦ Alertas de seguimiento | Visualización de alertas o indicadores internos por cambio de estado. | 2026-07-17 | 2026-07-20 | 2 | Seguimiento del proceso ¦ Sprint 5 ¦ Media ¦ Dep.: PB-19, PB-20, PB-21
TOTAL DE DÍAS HÁBILES |  |  |  | 72 | Desde 10/04/2026 hasta 20/07/2026